รายงานผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ลดต้นทุนการผลิต เป็นการยกระดับด้านรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร | 30,000 | ต.ค.67- ก.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ | 30,000 | ส.ค.67 | √ | - | - | 30,000 |  |

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | ค่าอาหารเสริมนม | โรงเรียนบ้านจำไก่และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 699,600 | ต.ค.67 -ก.ย.68 | √ | - | - | 523,539 |  |
| 2. | อุดหนุนอาหารกลางวัน | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจำไก่ | 699,600 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 928,004 |  |
| 3. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่โครงการแข่งขันกีฬาฯ | 40,000 | ธ.ค.67 | √ | - | - | 40,000 |  |
| 4. | โครงการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญา | 20,000 | ธ.ค.67 | √ | - | - | 20,000 |  |
| 5. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เด็กมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ | 30,000 | ม.ค.68 | √ | -- |  | 30,000 |  |

-2-

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 6. | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู | เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครู | 30,000 | มิ.ย - ก.ค.67 | - | - | √ | 0 |  |
| 7. | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ | เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 30,000 | มิ.ย - ก.ค.67 | - | - | √ | 0 |  |
| 8. | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามดี | เพื่อจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | 20,000 | เม.ย.68 | √ | - | - | 20,000 |  |
| 9. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและภารกิจร่วมกัน | 30,000 | ส.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 29,000 |  |
| 10. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา3. ค่าจัดการเรียนการสอน4. ค่าหนังสือเรียน5. ค่าอุปกรณ์การเรียน6. ค่าเครื่องแบบ7. ค่ากิจกรรมผู้เรียน | 978,300 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 575,508 |  |
| 11. | อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี | เพื่ออุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ งานรัฐพิธีให้ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อมหากษัตริย์ | 12,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ |  |  | 12,000 |  |

-3-

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 | 220,000 | ส.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 220,000 |  |
| 2. | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 30,000 | ม.ค68.-ก.ย.68 | √ | - | - | 30,000 |  |
| 3. | โครงการป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 25,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 25,000 |  |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตตำบลสันโค้ง | 30,000 | ต.ค.67-กย.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพ | ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | ก.พ.-มี.ค.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง | จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง | 50,000 | ก.พ.68 | √ | - | - | 50,000 |  |
| 4. | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | กลุ่มสตรีตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 40,000 | ก.พ.68 | √ | - | - | 40,000 |  |

-4-

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | กิจกรรมวันปิยะมหาราช | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ทุกปี | 3,000 | ต.ค.67 | √ | - | -- | 1,000 |  |
| 2. | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | -จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปีละ 1 ครั้ง -พุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้งและพื้นที่ใกล้เคียง | 30,000 | ก.ค.67 | √ | - | - | 30,000 |  |
| 3. | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง | -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนาปีละ 1 ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้งและนอกพื้นที่ตำบล สันโค้ง | 100,000 | พ.ย.67 | √ | - | - | 100,000 |  |
| 4. | อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | จัดกิจกรรมพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงนักเรียนปิดภาคเรียน ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | เม.ย.68 | √ | - | - | 30,000 |  |
| 5. | กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ทุกปี | 5,000 | ส.ค.67 | - | - | √ | 0 |  |
| 6. | โครงการต่างๆของการการศึกษา ในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ | โครงการ/กิจกรรม และรัฐพิธีต่างๆ | 35,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 19,430 |  |
| 7. | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน | -จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสันโค้งปีละ 1 ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้งทั้ง 11 หมู่บ้าน | 100,000 | ก.พ..68 | - | - | √ | 0 |  |

-5-

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 8. | ประเพณีสงกรานต์แห่ดอกไม้อีสานล้านนา | - จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และแห่ดอกไม้อีสานล้านนา ปีละ 1 ครั้ง - ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้งและประชาชนทั่วไป | 30,000 | เม.ย.68 | √ | - | - | 100,000 |  |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง | จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | ม.ค.68-ก.ย.68 |  | √ |  | 25,240 |  |
| 2. | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | กลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | 40,000 | ก.พ.68 | √ |  |  | 40,000 |  |
| 3. | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำตำบลสันโค้ง | จัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำบลสันโค้ง | 300,000 | มี.ค.68 | √ |  |  | 216,266 |  |
| 4. | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลสันโค้ง | จัดอบรมศึกษาดูงานฯเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นตำบลสันโค้ง | 100,000 | ต.ค.67-พ.ค.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 5. | อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) | อบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 6. | ส่งเสริมอาชีพ | ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน | 50,000 | ม.ค.-มี.ค.68 | √ | - | - | 50,000 |  |

-6-

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 12,332,400 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 988,500 |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 4,020,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 300,400 |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ HV | 420,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | √ | - | - | 32,000 |  |

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตรX

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 30,000 | มิ.ย.-ส.ค.67 | √ | - | - | 30,000 |  |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของชุมชนตำบลสันโค้งมุกหมู่บ้าน | 40,000 | มี.ค.-มิ.ย.67 | √ | - | - | 40,000 |  |
| 2. | คัดแยกขยะเปียกในชุมชน | ส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกในชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ | 35,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |

-7-

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชน ด้านสาธารณภัย | 50,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 50,000 |  |

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | การเฝ้าระวังหมอกควัน และไฟป่า | เพื่อลดปริมาณการเผาป่าของชุมชน | 20,000 | ม.ค.-เม.ย.68 | √ | - | - | 20,000 |  |
| 2. | ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | ช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ | 30,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 3. | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | ดำเนินการฝึกชุดปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | 20,000 | ม.ค.-เม.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 4. | ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | ธ.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |
| 5. | ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย | 30,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 0 |  |

-8-

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสันโค้ง | 30,000 | ก.พ.-ส.ค.68 |  |  | √ |  |  |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ | 10,000 | ต.ค.67-ก.ย.68 |  |  | √ |  |  |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการบริหารงาน | -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | ธ.ค.67-ก.ย.68 |  |  | √ |  |  |
| 3. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง | 16,000 | ต.ค.67-ม.ค.68 | √ |  |  | 16,000 |  |