การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 – เดือนกันยายน พ.ศ.2568)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม    ให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลสันโค้ง  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สามารถแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

สารบัญ

เรื่อง 								  	      	หน้า

ส่วนที่  ๑  	บทนำ

1.1   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล			 ๑

1.2   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล			 ๒

1.3   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล				 ๓

1.4   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล				 ๖

1.5   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล			 ๙

ส่วนที่  ๒  	การติดตามและประเมินผล

2.1   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	๑๐

2.2   แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	๒5

ส่วนที่  ๓  	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น				27

3.2   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น				30

3.3   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ					34

3.4   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ					36

3.5   สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล		37

ส่วนที่  ๔  	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม				45

4.2   ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต		46

*******************************

ส่วนที่ 1  บทนำ

*********************

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม 
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลสันโค้ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่      รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ      ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด             มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง   สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

บทสรุป

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา                         ลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร     หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน         โครงการ   งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา           อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ           ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด              จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง          ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น              มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้         สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน     โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.สันโค้ง

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ       ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ          เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสันโค้ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน    ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3.	ขั้นตอน

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล      พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ       ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน            นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อย ปีละ1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนด

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม       ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น      จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ     ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์    และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่า  จะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้      แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ             การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม            ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

2.5	 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน     ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ         อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม          โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล…

2.6 	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล    และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง           ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง โดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2.7 	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี    หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้        จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม         ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง         มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

รายงานผล

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคม

ภายในเดือนธันวาคม

ประกาศ...

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหาร              ส่วนตำบลสันโค้ง  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว       และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม      และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้  เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น                             และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจ  และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สันโค้ง

5.1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม        และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือ   ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า...

5.1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ           จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 1 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง    ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์         และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะ       เชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็น         ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล     และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาม          และประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตาม                และประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนด...

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ     และวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

5.3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร        ส่วนตำบลสันโค้ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

5.3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น             การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน    ตำบลสันโค้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง                  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

6. ประโยชน์...

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที            ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง           ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ                และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

*********************

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นแผนยุทธศาสตร์        ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร       ส่วนตำบลสันโค้ง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดพะเยา  แผนยุทธศาสตร์อำเภอดอกคำใต้  และแผนชุมชนตำบลสันโค้ง

1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีรายละเอียด ดังนี้

1.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง   ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

และคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลสันโค้ง เป็นตำบลขนาดกลาง                          ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่                    และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"เศรษฐกิจดี สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วถึง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

สะอาดปลอดสารพิษ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้"

2.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

- ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา

- ดูแล บำรุง รักษาถนน ความปลอดภัย ของถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการสัญจรไปมา

- การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในพื้นที่

- จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่

- ความสว่างบริเวณถนนสายหลัก  สายรอง  บริเวณทางแยก สนามกีฬาชุมชน

- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี

2. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและจัดทำ

กิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น

3. ส่งเสริมศึกษาแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลและโรงเรียนในพื้นที่

4. ส่งเสริมอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน วัสดุรายหัวให้กับเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก/นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่

5. ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน

6. ป้องกันโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริม การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำ

กลับมาใช้ประโยชน์

- การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

3. รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน

3. การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดปัญหายาเสพติดใน

เยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ

3 . พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมี

ประสิทฺธิภาพ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.เป้าประสงค์

- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ

- สามารถยกระดับการศึกษาอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

- ชุมชนและสถานที่สาธารณประโยชน์มีการดูแลรักษาความสะอาด

- ประชาชนอยู่ร่วมกนในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคงปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสพัฒนาท้องถิ่นปลูกผังประชาชนในท้องถิ่น

4. ตัวชี้วัด...

4.ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีถนนและมีแหล่งน้ำในการอุปโภค

เพิ่มมาก

- ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น และศิลปวัฒนธรรมอันดี

ยังคงสืบไป

- ร้อยละของประชาชนมีการศึกษามากขึ้น และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

- ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

- ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ร้อยละของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

- ร้อยละของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่อย่างสงบสุข

- ร้อยละของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ

- ร้อยละของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ

5.ค่าเป้าหมาย

๑.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒.  ประชาชนมีการศึกษาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓.  ประชาชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้อัตราเพิ่มขึ้น

๔.  มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

6.กลยุทธ์

1.พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

เพื่อการอุปโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้

เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเชี่ยน

- พัฒนาปรับปรุงพันธพืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน

- ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมขน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน

ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

- ดำเนินการโครงการ เพี่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาขนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

7/ส่งเสริม..

- ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ

จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

- พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสานเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน

องค์กรสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

- ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม

ในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

- การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

- พัฒนาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน

3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน

6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

2. พัฒนาระบบ…

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล

3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

4. จัดทำผังเมืองและผังตำบล

๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน

5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

9. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

10. การป้องกันการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ

11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว

12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนโดยทั่วไป

13. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล

1.2 โครงการพัฒนาจริง ของปีที่ผ่านมา (2567)

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | แผนงาน | โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Overlay ซอยบ้านนายก้ำ ยาสมุทร์ หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ | กองช่าง | 1 | 104,600 |  |
| 2. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Overlay ซอยตรงข้ามป้อมตำรวจ | กองช่าง | 1 | 73,300 |  |
| 3. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต Overlay หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง (สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน | กองช่าง | 1 | 177,500 |  |
| 4. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต Overlay หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง (สายโอท๊อป) | กองช่าง | 1 | 177,500 |  |
| 5. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายบ้านนายบัวไข จันทร์ศรีหา) | กองช่าง | 1 | 47,500 |  |
| 6. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายบ้านนายสมควร พรมโสภา) | กองช่าง | 1 | 147,500 |  |
| 7. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายสมสดี เพ็งศรี) | กองช่าง | 1 | 35,800 |  |
| 8. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายมูล สะสาง) | กองช่าง | 1 | 57,000 |  |
| 9. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 1 | 126,000 |  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | แผนงาน |  | โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ) |  | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท) |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 69,800 |  |  |
| 11. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 สายบ่อปลาโชครุ่งฟาร์ม |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 96,800 |  |  |
| 12. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงซ่อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 76,000 |  |  |
| 13. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายเหนียม บุญธรรม) |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 82,000 |  |  |
| 14. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 สายปลายลาน |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 306,500 |  |  |
| 15. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 144,000 |  |  |
| 16. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ที่ 1 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 65,500 |  |  |
| 17. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก(สายสวนนายสุข ขันแก้ว) |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 67,600 |  |  |
| 18. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกสายปั้มแก๊ส หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 162,000 |  |  |
| 19. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายสวนนายวินัย วิรัตน์เกษม |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 63,500 |  |  |
| 20. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายสมเหมือน หมู่ที่ 5 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 24,000 |  |  |
| 21. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก (สายนายบุญจันทร์ หมู่ที่ 5 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 97,000 |  |  |
| 22. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก (ซอยนายสุริยันต์) หมู่ที่ 5 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 110,000 |  |  |
| 23. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก (ซอยนายมนู เทพวงค์) หมู่ที่ 5 |  | อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 18,200 |  | 16,900 |  | 1,300 |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน |  | ผู้รับผิดชอบ |  | งบตามข้อบัญญัติ |  | เบิกจ่าย |  | คงเหลือ |  |
| 24. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | สำนักปลัดฯ |  | 30,000 |  | 30,000 |  | - |  |
| 25. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ |  | สำนักปลัดฯ |  | 30,000 |  | 30,000 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,682,885 |  | 2,388,300 |  | 280,800 |  |
| 26. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | กองการศึกษาฯ |  | 30,000 |  | 25,800 |  | 4,200 |  |
| 27. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | พัฒนาศักยภาพพนักงานครู |  | กองการศึกษาฯ |  | 30,000 |  | 26,280 |  | 3,720 |  |
| 28. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | กองการศึกษาฯ |  | 20,000 |  | 20,000 |  | - |  |
| 29. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | กองการศึกษาฯ |  | 50,000 |  | 49,000 |  | 1,000 |  |
| 30. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี |  | กองการศึกษาฯ |  | 20,000 |  | 20,000 |  | - |  |
| 31. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง |  | กองการศึกษาฯ |  | 20,000 |  | 20,000 |  | - |  |
| 32. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา |  | กองการศึกษาฯ |  | 951,885 |  | 644,818 |  | 307,067 |  |
| 33. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา |  | กองการศึกษาฯ |  | 30,000 |  | 30,000 |  | - |  |
| 34. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อีสานล้านนา |  | กองการศึกษาฯ |  | 100,000 |  | 100,000 |  | - |  |
| 35. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน |  | กองการศึกษาฯ |  | 30,000 |  | 30,000 |  | - |  |
| 36. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา |  | กองการศึกษาฯ |  | 100,000 |  | 100,000 |  | - |  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิดชอบ | งบตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2567 | กองการศึกษาฯ | 40,000 | 40,000 | - |
| 38. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน | กองการศึกษาฯ | 726,000 | 714,142 | 11,858 |
| 39. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี | กองการศึกษาฯ | 12,000 | 12,000 | - |
| 40. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ป้องกันโรคติดต่อ | สำนักปลัดฯ | 25,000 | 25,000 | - |
| 41. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัดฯ | 30,000 | 30,000 | - |
| 42. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 หมู่ๆละ20,000 บาท | สำนักปลัดฯ | 220,000 | 220,000 | - |
| 43. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | สำนักปลัดฯ | 40,000 | 32,400 | 7,600 |
| 44 | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมอาชีพ | สำนักปลัดฯ | 50,000 | 50,000 | - |
| 45 | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด | 50,000 | 50,000 | - |
| 46. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด | 40,000 | 40,000 | - |
| 47. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการประเพณีสงกรานต์แห่ดอกไม้อีสานล้านนา | กองการศึกษาฯ | 30,000 | 30,000 | - |
| 48. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการวันปิยมหาราช | กองการศึกษาฯ | 3,000 | 1,000 | 2,000 |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิดชอบ | งบตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ | กองการศึกษาฯ | 35,000 | 22,710 | 12,290 |
| 50. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัดฯ | 12,186,000 | 11,119,100 | 1,066,900 |
| 51. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ | สำนักปลัดฯ | 4,020,000 | 3,539,000 | 481,000 |
| 52. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัดฯ | 408,000 | 378,000 | 30,000 |
|  |  |  |  | 15,280,905 | 17,369,250 | 1,927,635 |
| 53. | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า | สำนักปลัด | 20,000 | 13,780 | 6,220 |
|  |  |  |  | 20,000 | 13,780 | 6,220 |
| 54. | ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัดฯ | 30,000 | 30,000 | - |
| 55. | รักษาความสงบเรียบร้อย | ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | 20,000 | 20,000 | - |
|  |  |  |  | 50,000 | 50,000 | - |
| 56. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | สำนักปลัด | 6,000 | 5,400 | 600 |
| 57. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | 16,000 | 16,000 | - |
|  |  |  |  | 22,000 | 22,000 | - |
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 5,620,385 | 4,807,230 | 636,755 |

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ( 2567)

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลที่ได้รับจาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Overlay ซอยบ้านนายก้ำ ยาสมุทร์ หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ | 104,600 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 2 | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Overlay ซอยตรงข้ามป้อมตำรวจ | 73,300 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลที่ได้รับจาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต Overlay หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง (สายข้างโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน | 177,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 4. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต Overlay หมู่ที่ 3 ตำบลสันโค้ง (สายโอท๊อป) | 177,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 5. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายบ้านนายบัวไข จันทร์ศรีหา) | 47,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 6. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายบ้านนายสมควร พรมโสภา) | 147,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 7. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายสมสดี เพ็งศรี) | 35,800 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 8. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายมูล สะสาง) | 57,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 9. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 | 126,000 | กองช่างฯ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 10. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด | 69,000 | กองช่างฯ | การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขังลดลง |
| 11. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 สายบ่อปลาโชครุ่งฟาร์ม | 96,800 | กองช่างฯ | การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขังลดลง |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลที่ได้รับจาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงซ่อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 | 76,000 | กองช่างฯ | การระบายมีประสิทธิภาพและผลกระทบปัญหาน้ำท่วมขังลดลง |
| 13. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายเหนียม บุญธรรม) | 82,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 14. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 สายปลายลาน | 306,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 15. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 144,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 16. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 | 65,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 17. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก(สายสวนนายสุข ขันแก้ว) | 67,600 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 18. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกสายปั้มแก๊ส หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9 | 162,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 19. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายสวนนายวินัย วิรัตน์เกษม | 63,500 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 20. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก สายสมเหมือน หมู่ที่ 5 | 24,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 21. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก (สายนายบุญจันทร์ หมู่ที่ 5 | 97,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 22. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก (ซอยนายสุริยันต์) หมู่ที่ 5 | 110,000 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |
| 23. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก (ซอยนายมนู เทพวงค์) หมู่ที่ 5 | 16,900 | กองช่างฯ | ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการเกิดอุบัติเหตุ |

ที่...

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลที่ได้รับจาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีคุณภาพชีวิติที่ดี |
| 25. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ | 30,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี |
| 26. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,800 | กองการศึกษาฯ | กรรมการมีพัฒนาการที่ดี |
| 27. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | พัฒนาศักยภาพพนักงานครู | 26,280 | กองการศึกษาฯ | พัฒนาศักยภาพพนักงานครู |
| 28. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | กองการศึกษาฯ | เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี |
| 29. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 49,000 | กองการศึกษาฯ | เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม |
| 30. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี | 20,000 | กองการศึกษาฯ | เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมฯ |
| 31. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง | 20,000 | กองการศึกษาฯ | เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมต่างๆเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด |
| 32. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 644,818 | กองการศึกษาฯ | เด็กมีพัฒนาการที่ดี |
| 33. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | 30,000 | กองการศึกษาฯ | ประชาชนได้สืบสานประเพณีต่างๆ |
| 34. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อีสานล้านนา | 100,000 | กองการศึกษาฯ | ประชาชนได้สืบสานประเพณีต่างๆ |
| 35. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน | 30,000 | กองการศึกษาฯ | ประชาชนได้สืบสานประเพณีต่างๆ |
| 36. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา | 100,000 | กองการศึกษาฯ | ประชาชนได้สืบสานประเพณีต่างๆ |
| 37. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2567 | 40,000 | กองการศึกษาฯ | นักเรียนโรงเรียนบ้านจำไก่มีกิจกรรมกีฬาในตำบล |
| 38. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน | 714,142 | กองการศึกษาฯ | เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี |
| 39. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี | 12,000 | กองการศึกษาฯ | ประชาชนได้สืบสานประเพณีต่างๆ |
| 40. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ป้องกันโรคติดต่อ | 25,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี |
| 41. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | สำนักปลัดฯ | สุนัขและแมวมีการป้องกันพิษสุนัขบ้า |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลที่ได้รับจาก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 หมู่ๆละ20,000 บาท | 220,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน |
| 43. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | 32,400 | สำนักปลัดฯ | กลุ่มสตรีมีพัฒนาการทีดี |
| 44. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมอาชีพ | 50,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีรายได้ |
| 45. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง | 50,000 | สำนักปลัดฯ | ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดี |
| 46. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | 40,000 | สำนักปลัดฯ | กลุ่มสตรีมีพัฒนาการที่ดี |
| 47. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการประเพณีสงกรานต์แห่ดอกไม้อีสานล้านนา | 30,000 | กองการศึกษาฯ | มีการส่งเสริมประเพณี |
| 48. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการวันปิยมหาราช | 1,000 | กองการศึกษาฯ | ผู้บริหารสมาชิกและพนักงานได้ร่วมพิธีวันปิยมหาราชเพื่อลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ |
| 49. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนางานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ | 22,710 | กองการศึกษาฯ | ประชาชนตำบลสันโค้งได้สืบสานประเพณีต่างๆ |
| 50 | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,119,100 | สำนักปลัดฯ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 51 | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,539,000 | สำนักปลัดฯ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 52 | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 378,000 | สำนักปลัดฯ | ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 53. | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาไฟป่า | 13,780 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีความปลอดภัยจากหมอกควัน |
| 54. | รักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 55. | รักษาความสงบเรียบร้อย | ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 56. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 5,400 | สำนักปลัดฯ | ประชาชนมีความจงรักภักดี |
| 57. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,000 | สำนักปลัดฯ | เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ |

สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ.2567

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| 1.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 30 | 23,556,900 | 25 | 2,645,500 |
| 2.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 50 | 30,978,000 | 27 | 17,369,250 |
| 3. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 4 | 500,000 | 1 | 20,000 |
| 4. รักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 700,000 | 2 | 50,000 |
| 5.ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | 8 | 1,200,000 | 2 | 22,000 |
| รวม | 102 | 56,934900 | 57 | 20,106,750 |

1.4  ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด     แก่กลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง

3. ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ

4. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการ   ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2๐ |  |  |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 1๕ |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ |  |  |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | 10 |  |  |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 |  |  |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ๑๐ |  |  |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | ๕ |  |  |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | 5 |  |  |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 5 |  |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 |  |  |
| 3.8 แผนงาน | 5 |  |  |
| ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 |  |  |
| ๓.10ผลผลิต/โครงการ | ๕ |  |  |
| รวม | ๑๐๐ |  |  |

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ |  |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ |  |
| ๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ |  |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ |  |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ |  |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ |  |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ |  |
| ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ |  |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 |  |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 |  |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 |  |
| ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ๕ |  |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | ๕ |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๕ |  |
| ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ |  |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 5 |  |
| ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ |  |
| รวม | ๑๐๐ |  |

(๒.3)  การสำรวจ...

(๒.3)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในแต่ละยุทธศาสตร์

2.4.  การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

| การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ ของ อปท. | ๒๕๖6 |  | ๒๕๖7 |  | ๒๕๖8 |  | ๒๕๖9 |  | ๒๕70 |  |  |
|  | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ | จำนวน | งบ ประมาณ |  |
| ๑. ด้านการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์      เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.1.1สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร    ส่วนตำบลสันโค้ง เป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2๐ | ๑5 | 75.00 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 1๕ | 1๕ | 100 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ | ๖2 | 95.38 |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | 10 | 10 | 100 |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ๑๐ | ๑๐ | 100 |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | ๕ | ๕ | 100 |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | 5 | ๕ | 100 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
| 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
| ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
| ๓.10ผลผลิต/โครงการ | ๕ | 3 | 60 |
| รวม | ๑๐๐ | 92 | 92 |

1. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนภาพรวม 92 คะแนนคิด และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน        เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์       2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น       การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก      และ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร      ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. ข้อมูล...

3.1.2.	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในแต่ละประเด็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | 20 | 18 | 90 |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 |  |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 |  |

ลำดับ...

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ |  | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 |  | 100 |  |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1 |  | 50 |  |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง | 2 | 2 |  | 100 |  |
| รวม |  | 20 | 18 | 90 |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  ได้คะแนน90 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

- ผลการ...

3.2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๙ |
| ๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๙ |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | ๕ |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 |
| ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ๕ | ๕ |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | ๕ | ๕ |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๕ | 3 |
| ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 5 | 4 |
| ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | ๕ |
| รวม | ๑๐๐ | ๙4 |

พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุดรวม 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95

ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3/แบบประเมินตนเอง.

3. แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √  ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- เพศ  ชาย    หญิง

- อายุ......................ปี

- ระดับการศึกษา   ต่ำกว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก

- อาชีพ    ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                     พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว                      เกษตรกร

รับจ้างทั่วไป                                            นักเรียน/นักศึกษา    อื่นๆ (ระบุ)........

ผลการดำเนินงาน

3.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | √ |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  | √ |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | √ |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | √ |  |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | √ |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด |  | √ |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | √ |  |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  | √ |  |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | √ |  |
| รวม |  |  |  |

4.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่   ๑   พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 4.15 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.66 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 4.15 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.83 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.71 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.00 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ภาพรวม | 4.44 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาสังคม  การศึกษา และวัฒนธรรม

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 4.00 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.00 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.00 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.15 |
| ภาพรวม | 4.52 |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.15 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 4.15 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.00 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.00 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ภาพรวม | 4.41 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4...

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การให้มีประสิทธิภาพ

๑)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 4.71 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 4.83 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 4.00 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.15 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.00 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.00 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.66 |
| ภาพรวม | 4.54 |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑)ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 5.00 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 4.00 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4.00 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด | 4.66 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 4.00 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 4..15 |
| ภาพรวม | 4.23 |

๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม |  | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพศ |  |  |
|  | - ชาย | 32 | 27.35 |
|  | - หญิง | 58 | 72.65 |
| รวม |  | 117 | 100 |
| 2 | อายุ |  |  |
|  | ต่ำกว่า 30 ปี | 18 | 15.38 |
|  | 30 - 40 ปี | 24 | 31.70 |
|  | 41 - 50 ปี | 28 | 21.30 |
|  | 51 - 60 ปี | 29 | 16.24 |
|  | 60 ปี ขึ้นไป | 18 | 15.38 |
|  | รวม | 117 | 100 |

| ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม |  | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ระดับการศึกษา |  |  |
|  | ต่ำกว่าปริญญาตรี | 11 | 09.40 |
|  | ปริญญาตรี | 57 | 48.72 |
|  | สูงกว่าปริญญาตรี | 49 | 41.88 |
|  | รวม | 117 | 100 |
| 4 | อาชีพ |  |  |
|  | - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ | 20 | 10.00 |
|  | - พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน | 15 | 16.04 |
|  | - ค้าขายประกอบกิจการส่วนตัว | 25 | 15.30 |
|  | - เกษตรกร | 32 | 31.86 |
|  | - รับจ้างทั่วไป | 20 | 11.50 |
|  | - นักเรียน/นักศึกษา | 15 | 15.30 |
|  | - ไม่ได้ประกอบอาชีพ | - |  |
|  | รวม | 117 | 100 |

เกณฑ์...

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่

กับการบรรยายและสรุปผลการตอบแบบสอบถามได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้         5 ระดับ ดังนี้

ความพึงพอใจมากที่สุด		กำหนดให้	5	คะแนน

ความพึงพอใจมาก		กำหนดให้	4	คะแนน

ความพึงพอใจปานกลาง		กำหนดให้	3	คะแนน

ความพึงพอใจน้อย		กำหนดให้	2	คะแนน

ความพึงพอใจน้อยที่สุด		กำหนดให้	1 	คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00		หมายถึง		มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50		หมายถึง		มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50		หมายถึง		มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50		หมายถึง		มีความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.50		หมายถึง		มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

จากตาราง ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม = อยุ่ในความพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาด้านเศรษฐกิจ    ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน              = ความพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาสังคม  การศึกษา และวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.52 คะแนน                     = ความพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน                     = มีความพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การให้มีประสิทธิภาพ              ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54  คะแนน = มีความพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   ค่าฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 คะแนน     =มีความพอใจมาก

สรุปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ มีความพึงพอใจมาก

4./การวิเคราะห์

๔.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 -2570) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568

ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

3.5 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–๒๕70 (พ.ศ.๒๕๖8)         ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่โอนงบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ |  |  | ชื่อโครงการตามแผน |  | ผู้รับผิดชอบ |  | งบตั้งไว้ |  | เบิกจ่าย |  | คงเหลือ |  | หมายเหตุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราษฎร์บำรุงปรับปปรุงผ้าเพดานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร |  | กองช่าง |  | 121,800 |  | 121,800 |  | - |  | จ่ายขาด |  |  |
| 2. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 (สายนายเวียง สะโมสูงเนิน) |  | กองช่าง |  | 22,000 |  | 21,000 |  | 1,000 |  | จ่ายขาด |  |  |
| 3. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายนายปริญญา นิลสิงขรณ์) |  | กองช่าง |  | 35,600 |  | 34,500 |  | 1,100 |  |  |  | จ่ายขาด |
| 4. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายชำบอน) |  | กองช่าง |  | 206,500 |  | 201,000 |  | 5,500 |  |  | จ่ายขาด |  |
| 5. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง (สายนายนารี) |  | กองช่าง |  | 44,100 |  | 43,000 |  | 1,100 |  |  | จ่ายขาด |  |
| 6. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายประปาเก่า) หมู่ที่ 6 |  | กองช่าง |  | 245,000 |  | 206,200 |  | 38,800 |  |  | จ่ายขาด |  |
| 7. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 สายทางเข้าบ่อขยะ |  | กองช่าง |  | 26,400 |  | 25,500 |  | 900 |  |  | จ่ายขาด |  |
| 8. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้าบ้านกำนันอิ่นคำ ขันแก้ว หมู่ที่ 8 |  | กองช่าง |  | 218,000 |  | 183,400 |  | 34,600 |  |  | จ่ายขาด |  |
| ที่ |  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน |  | ผู้รับผิดชอบ |  | งบตั้งไว้ |  | เบิกจ่าย |  | คงเหลือ |  | หมายเหตุ |  |  |  |
| 9. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 (สายนายวาสนา) |  | กองช่าง |  | 23,400 |  | 22,200 |  | 1,200 |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 10. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 8 (สายนายเขื่อนจันทร์ ตะพันธ์) |  | กองช่าง |  | 25,000 |  | 24,000 |  | 1,000 |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 11. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 4 สว่างอารมณ์ |  | กองช่าง |  | 173,800 |  | 173,800 |  | - |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 12. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายข้างโรงเรียน) |  | กองช่าง |  | 24,100 |  | 23,500 |  | 600 |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 13. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ (บ้านร่องชมภู) หมู่ที่ 7 |  | กองช่าง |  | 250,000 |  | 250,000 |  | - |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 14. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ด้วยตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 |  | กองช่าง |  | 185,800 |  | 185,800 |  | - |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 15. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อมอก.ชั้น3) สายหน้า รพสต.บ้านจำไก่ หมู่ที่ 11 |  | กองช่าง |  | 293,800 |  | 293,800 |  | - |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 16. |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 |  | กองช่าง |  | 277,700 |  | 203,000 |  | 74,700 |  | จ่ายขาด |  |  |  |
| 17 |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | สำนักปลัดฯ |  | 30,000 |  | 30,000 |  | - |  | ข้อบัญญัติ |  |  |  |
| 18 |  | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี |  | สำนักปลัดฯ |  | 30,000 |  | 27,000 |  | 3,000 |  | ข้อบัญญัติ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวม |  | 2,232,200 |  | 2,069,500 |  | 163,500 |  |  |  |  |  |
| 19. |  | พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม | พัฒนาศักยภาพครูและผู้เกี่ยวข้อง |  | สำนักปลัดฯ |  | 60,000 |  | 59,994 |  | 6 |  | ข้อบัญญัติ |  |  |  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิดชอบ | งบตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม | โครงการจัดการแข่งขันทักษะและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัดฯ | 20,000 | 20,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 21. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษาฯ | 978,300 | 575,000 | 403,300 | ข้อบัญญัติ |
| 22. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาฯ | 50,000 | 49,000 | 1,000 | ข้อบัญญัติ |
| 23. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี | กองการศึกษาฯ | 20,000 | 20,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 24. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง | กองการศึกษาฯ | 30,000 | 29,994 | 6 | ข้อบัญญัติ |
| 25. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | กองการศึกษาฯ | 20,000 | 19,980 | 20 | ข้อบัญญัติ |
| 26. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์อีสานล้านนา | กองการศึกษาฯ | 100,000 | 100,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 27. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน | กองการศึกษาฯ | 30,000 | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 28. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา | กองการศึกษาฯ | 100,000 | 100,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 29. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2568 | กองการศึกษาฯ | 40,000 | 40,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 30. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน | กองการศึกษาฯ | 931,100 | 928,004 | 3,096 | ข้อบัญญัติ |
| 31. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี | กองการศึกษาฯ | 12,000 | 12,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 32. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ป้องกันโรคติดต่อ | สำนักปลัดฯ | 25,000 | 25,000 | - | ข้อบัญญัติ |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิด ชอบ | งบตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัดฯ | 30,000 | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 34. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการปฐมพยาบาลพื้นคืนชีพ | สำนักปลัดฯ | 25,000 | 25,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 35. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 หมู่ๆละ20,000 บาท | สำนักปลัดฯ | 220,000 | 220,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 36. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน | สำนักปลัดฯ | 40,000 | 32,400 | 7,600 | ข้อบัญญัติ |
| 37. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง | สำนักปลัดฯ | 40,000 | 40,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 38. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการวันปิยมหาราช | กองการศึกษาฯ | 3,000 | 1,000 | 2,000 | ข้อบัญญัติ |
| 39 | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสันโค้งตามโครงการจัดทำกระทงใหม่ เพื่อร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษาฯ | 50,000 | 50,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 40. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ | กองการศึกษาฯ | 35,000 | 5,450 | 29,550 | ข้อบัญญัติ |
| 41. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัดฯ | 12,186,000 | 11,119,100 | 1,066,900 | ข้อบัญญัติ |
| 42. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ | สำนักปลัดฯ | 4,020,000 | 3,539,000 | 481,000 | ข้อบัญญัติ |
| 43. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัดฯ | 408,000 | 378,000 | 30,000 | ข้อบัญญัติ |
|  |  |  | รวม | 18,992,400 | 17,488,922 | 1,543,478 |  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิด ชอบ | งบตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า | สำนักปลัด | 20,000 | 18,520 | 1,480 | ข้อบัญญัติ |
| 45 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นเหตุ | สำนักปลัด | 40,000 | 40,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 46 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลสันโค้งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2568 วันแม่ | สำนักปลัด | 21,000 | 20,800 | 200 | ข้อบัญญัติ |
|  |  |  | รวม | 81,000 | 79,320 | 1,680 |  |
| 47. | ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัดฯ | 30,000 | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 48 | ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการช่วยเหลือประชาชนเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | สำนักปลัดฯ | 80,000 | 58,000 | 22,000 | ข้อบัญญัติ |
|  |  |  | รวม | 110,000 | 88,000 | 22,000 |  |
| 49. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | 16,000 | 16,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 50 | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด | 250,000 | 216,766 | 33,234 | ข้อบัญญัติ |
| 51 | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด | 100,000 โอนเพิ่ม 25,000 | 125,000 | -- | ข้อบัญญัติ |
| 52. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลสันโค้ง | สำนักปลัด | 50,000 | 50,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 53. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | สำนักปลัด | 40,000 | 40,000 | - | ข้อบัญญัติ |
|  |  |  | รวม | 481,000 | 447,766 | 33,234 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 21,896,600 | 20,173,508 | 1,763,892 |  |

สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ.2568

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| 1.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 30 | 23,556,900 | 18 | 2,069,500 |
| 2.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 50 | 30,978,000 | 25 | 17,488,922 |
| 3. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 4 | 500,000 | 3 | 79,320 |
| 4. รักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 700,000 | 2 | 88,000 |
| 5.ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | 8 | 1,200,000 | 5 | 447,766 |
| รวม | 102 | 56,934900 | 53 | 20,173,508 |

รายการครุภัณฑ์

| ที่ | แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | สำนักงาน | ตู้บานเปิดผสม 4 ฟุตหw 120xD 458x1830mm จำนวน 1 หลัง | 8,500 | 8,500 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก ทรอนิคส์ | คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | 8,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก ทรอนิคส์ | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 23,000 | 23,000 |  | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 4 | บริหารงานคลัง | สำนักงาน | ตู้เหล็กแบบสองบานเปิด จำนวน 2 ตู้ๆละ 6,600 บาท | 13,200 | 13,200 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 5 | บริหารงานคลัง | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก ทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 24,000 บาท | 48,000 | 48,000 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 6. | บริหารงานคลัง | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก ทรอนิกส์ | เครื่องพิมดอทเมตริกซ์แคร่สั้น จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,900บาท | 16,900 | 16,900 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 7. | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ไฟฟ้าและวิทยุ | เครื่องรับ-ส่ง VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | 32,000 | 32,000 | - | ข้อบัญญัติ |
| 8. | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานบ้านงานครัว | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 24,000 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 9. | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพิมพ์ | 8,000 | 8,000 | - | ข้อบัญญัติ |

| ที่ | แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | งบตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | สำนักงาน | เก้าอี้ทำงานบุนวมมีพนักพิงมีที่วางแขน ขาเหล็กล้อหมุน 5 แฉก มีโซ๊คปรับระดับ สูงต่ำได้ขนาด จำนวน 3 ตัวๆละ3,800 บาท | 11,400 | 11,400 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 11. | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | สำนักงาน | โต๊ะทำงานเหล็กขนาดขนาดกว้าง 123 เซนติเมตร ยาว 67.00 เซนติเมตร สูง 75.30 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว | 6,000 | 6,000 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 12. | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก ทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนากไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | 24,000 | - | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 13. | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ไฟฟ้าและวิทยุ | โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ | 492,000 | 492,000 | - | จ่ายขาดฯ |
| รวม |  |  |  | 715,000 | 938,000 |  |  |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิดชอบ | งบตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพ | สำนักปลัด | 50,000 | - | 50,000 |
| 2. | พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯ | สำนักปลัด | 30,000 | - | 30,000 |
| 3. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัดฯ | 30,000 | - | 30,000 |
| 4. | ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการวันแม่แห่งชาติ | กองการศึกษาฯ | 5,000 | - | 5,000 |
| 5. | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะเปียกในชุมชน | สำนักปลัดฯ | 35,000 | - | 35,000 |
| 6. | รักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัดฯ | 20,000 | - | 20,000 |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | ผู้รับผิดชอบ | งบตามข้อบัญญัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | รักษาความสงบเรียบร้อย | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | สำนักปลัดฯ | 20,000 | - | 20,000 |
| 8. | ส่งเสริมบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | 30,000 | - | 30,000 |
| รวม |  |  |  | 220,000 |  | 220,000 |

ส่วนที่ 4 สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92 คะแนน รายละเอียดหน้า (27)

4.1.2 สรุปความเห็นข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลเกี่ยกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้คะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90 คะแนน  รายละเอียด หน้า (28-29)

4.1.3 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง คิดเป็นคะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94 คะแนน รายละเอียดหน้า  (30)

4.1.4 จากตาราง ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม =              อยู่ในความพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน = ความพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.52 คะแนน   =        ความพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน =        ความพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์การให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 คะแนน = ความพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 คะแนน = ความพึงพอใจมาก

สรุปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.43 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่ความพอใจมาก รายละเอียดหน้า (31-35)

4.1.5 โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568   จำนวน 102  โครงการ

โครงการที่ได้จัดทำและดำเนินการเบิกจ่าย  จำนวน   53  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ   52.00 %   รายละเอียดหน้า (37-40)

  - ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1.ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง

2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุน ด้านการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง

3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน

4.เพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าไปสู่ สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ

5. พัฒนาสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะภายในครัวเรือน อันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ น้าไปสู่การปฏิบัติ

7. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และพยายาม ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

8. ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์